## tareas
proyecto_id | unidad_nombre | proyecto_nombre | proyecto_estado | proyecto_descripcion | tarea_id | tarea_nombre | tarea_descripcion | tarea_responsable | tarea_estado | tarea_contraparte | tarea_pct | tarea_fecha_creacion | fecha_legacy | con_alerta | fecha_inicio_proy | fecha_inicio_real | fecha_fin_proy | fecha_fin_real
2026_RI017 | Enjoy Rinconada | ARENA | en desarrollo |  | 2026_RI017_001 | Reunión DOM | Reunión con DOM. El director de obras se mostró bastante entusiasmado con el nuevo proyecto y manifestó su disponibilidad para aprobar los permisos necesarios en el menor tiempo posible. Consultado sobre los temas ambientales, a su juicio las aprobaciones ya tramitadas para el proyecto original son válidos para solicitar permiso para este nuevo Proyecto | APE | terminada | Vicente Alamo | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-25 | no |  |  | 2026-06-25 | 2026-06-25
2026_RI017 | Enjoy Rinconada | ARENA | en desarrollo |  | 2026_RI017_002 | Compra galpón | A la espera de la definición de la compra del galpón para generar expediente de permiso. | APE | detenida | Vicente Alamo |  |  |  | no
2026_RI017 | Enjoy Rinconada | ARENA | en desarrollo |  | 2026_RI017_003 | Visita terreno galpón | Se realiza visita a terreno con ticket plus y proveedor de galpón para revisar ubicación del galpón y logística de acopio y montaje. | APE | terminada | Vicente Alamo | 100% | 2026-07-23 | 2026-07-23 | no |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-23
2026_RI017 | Enjoy Rinconada | ARENA | en desarrollo |  | 2026_RI017_004 | Envío información Cenit | Se acuerda enviar información del actual Cenit: presentación a municipalidad, informe acústico y estudio de clima. Se hace la salvedad que el Cenit se diseñó como casino y no como salón de espectáculos. (enviada 24-jul) | APE | en proceso | Vicente Alamo |  |  |  | no
2026_RI017 | Enjoy Rinconada | ARENA | en desarrollo |  | 2026_RI017_005 | Reunión Ticket Plus Veldeman | Ticket Plus se reunirá la próxima semana con Veldeman para definir proyecto final, sus dimensiones y layout interior para la capacidad que se requiere. | APE | en proceso | Vicente Alamo |  |  |  | no
2026_RI017 | Enjoy Rinconada | ARENA | en desarrollo |  | 2026_RI017_006 | Reunión proyecto AA&BB | Se acuerda con Ticket Plus realizar reunión para revisar ideas de proyecto de AA&BB y generar un master plan. Ticket Plus está evaluando la alternativa que los locatarios sean los que financien el proyecto | APE | en proceso | Vicente Alamo |  |  |  | no
2026_RI019 | Enjoy Rinconada | REMODELACION OFICINA | en desarrollo |  | 2026_RI019_001 | Aprobación presupuesto oficinas | Se aprueba presupuesto por remodelación de oficinas piso 2 y 3 a bajo costo (966 UF – Plazo 5 semanas), considerando: Reparación de cielos e iluminación nueva (reparación de filtraciones) Pintura de todos los muros Reconstruir las oficinas privadas que se habían eliminado (4) | APE | terminada | Vicente Alamo | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-09 | no |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-09
2026_RI019 | Enjoy Rinconada | REMODELACION OFICINA | en desarrollo |  | 2026_RI019_002 | Generación PEP remodelación | Se generar PEP para cargar la remodelación | APE | terminada | Vicente Alamo | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-19 | no |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19
2026_RI019 | Enjoy Rinconada | REMODELACION OFICINA | en desarrollo |  | 2026_RI019_003 | Ajuste PEP para OC | Se ajustan PEP para generar OC | APE | terminada | Vicente Alamo | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-24 | no |  |  | 2026-06-24 | 2026-06-24
2026_RI019 | Enjoy Rinconada | REMODELACION OFICINA | en desarrollo |  | 2026_RI019_004 | Emisión OC | Se emite orden de compra | APE | terminada | Vicente Alamo | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-25 | no |  |  | 2026-06-25 | 2026-06-25
2026_RI019 | Enjoy Rinconada | REMODELACION OFICINA | en desarrollo |  | 2026_RI019_005 | Envío contrato firma | Se envía a través de DEC contrato para la firma | APE | terminada | Vicente Alamo | 100% | 2026-07-02 | 2026-07-02 | no |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-02
2026_RI019 | Enjoy Rinconada | REMODELACION OFICINA | en desarrollo |  | 2026_RI019_006 | Envío factura anticipo | Se envía factura por anticipo a finanzas para pago y posterior inicio de obras | APE | terminada | Vicente Alamo | 100% | 2026-07-02 | 2026-07-02 | no |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-02
2026_RI019 | Enjoy Rinconada | REMODELACION OFICINA | en desarrollo |  | 2026_RI019_007 | Contrato firmado | Fiscalía envía contrato firmado | APE | terminada | Vicente Alamo | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | no |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-08
2026_RI019 | Enjoy Rinconada | REMODELACION OFICINA | en desarrollo |  | 2026_RI019_008 | Confirmación pago anticipo | Finanzas confirma pago de anticipo para el lunes 13-jul. | APE | en proceso | Vicente Alamo |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | no | 2026-07-10 | 2026-07-10
2026_RI019 | Enjoy Rinconada | REMODELACION OFICINA | en desarrollo |  | 2026_RI019_009 | Coordinación inicio obras | Se contacta a la constructora para coordinar inicio de obras (fecha estimada lunes 20-jul) | APE | terminada | Vicente Alamo | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | no |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-13
2026_RI019 | Enjoy Rinconada | REMODELACION OFICINA | en desarrollo |  | 2026_RI019_010 | Reunión coordinación obras | Se realiza reunión de coordinación con constructora, personas, mantención y prevención de riesgo para revisar algunos detalles antes del inicio de obras. | APE | terminada | Vicente Alamo | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | no |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-15
2026_RI019 | Enjoy Rinconada | REMODELACION OFICINA | en desarrollo |  | 2026_RI019_011 | Inicio obras piso 3 | Se acuerda como inicio de obras comenzando por el piso 3 | APE | terminada | Vicente Alamo | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | no |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-22
2026_RI019 | Enjoy Rinconada | REMODELACION OFICINA | en desarrollo |  | 2026_RI019_012 | Revisión presupuestos | Se realiza reunión para revisar presupuesto de mobiliario y presupuesto eléctrico de la habilitación. Se aprueba proyecto eléctrico y se solicita hablar con la empresa Ohiffice para ver una rebaja al presupuesto y poder adjudicarlo. | APE | terminada | Vicente Alamo | 100% | 2026-07-23 | 2026-07-23 | no |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-23
2026_RI020 | Enjoy Rinconada | NUEVAS INICIATIVAS | en desarrollo |  | 2026_RI020_001 | Evaluación nuevas iniciativas | Unidad solicita ayuda en la evaluación de nuevas iniciativas Ampliación TGM exterior Cortaviento Boulevard Ampliación terrazas Boulevard hotel | APE | en proceso | Vicente Alamo |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 | no | 2026-06-17 | 2026-06-17
2026_RI020 | Enjoy Rinconada | NUEVAS INICIATIVAS | en desarrollo |  | 2026_RI020_002 | Levantamiento terreno alternativas | levantamiento en terreno para las diferentes alternativas. | APE | en proceso | Vicente Alamo |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | no | 2026-06-24 | 2026-06-24
2026_RI020 | Enjoy Rinconada | NUEVAS INICIATIVAS | en desarrollo |  | 2026_RI020_003 | Alternativas ampliación | Se está trabajando en las diferentes alternativas para los proyectos de ampliación del TGM exterior y ampliación terraza del Boulevard | FHL | en proceso | Alejandra Pérez |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | no | 2026-07-10 | 2026-07-10
2026_RI020 | Enjoy Rinconada | NUEVAS INICIATIVAS | en desarrollo |  | 2026_RI020_004 | Visita propuesta Salón Cenit | Se realiza visita a la unidad donde se solicita analizar una propuesta para tener mayor cantidad de posiciones en Salón Cenit | FHL | en proceso | Alejandra Pérez |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | no | 2026-07-14 | 2026-07-14
2026_RI020 | Enjoy Rinconada | NUEVAS INICIATIVAS | en desarrollo |  | 2026_RI020_005 | Propuestas ampliación TGM | Se presenta avance con propuestas de ampliación de TGM fumadores actualizadas y valorizadas. Se acuerda independizar las 4 etapas para poder evaluarlas por separado y se define preliminarmente abordar la etapa 4 en una versión menor como 1ra prioridadGG solicita desarrollar más diseño de cortaviento para bajar el costo de manera sustancial, usando materiales económicos. | FHL | en proceso | Alejandra Pérez |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | no | 2026-07-22 | 2026-07-22
2026_RI020 | Enjoy Rinconada | NUEVAS INICIATIVAS | en desarrollo |  | 2026_RI020_006 | Alternativas montaje Cenit | Se presentan alternativas de montaje para el Cenit con la ubicación actual del escenario y dos más modificación ubicación. | FHL | terminada | Alejandra Pérez | 100% |  |  | no
2026_RI020 | Enjoy Rinconada | NUEVAS INICIATIVAS | en desarrollo |  | 2026_RI020_007 | Revisión layout posiciones | Se acuerda hacer una revisión final del layout de posiciones y pedir revisión al área respectiva de la unidad. | FHL | terminada | Alejandra Pérez | 100% |  |  | no
2026_RI020 | Enjoy Rinconada | NUEVAS INICIATIVAS | en desarrollo |  | 2026_RI020_008 | Plano actualizado MKT | Se presenta plano actualizado a MKT de la unidad y se envía a revisión. | FHL | terminada | Alejandra Pérez | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | no |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-22
2023_VI010 | Enjoy Viña | RECEPCIÓN SALÓN AMERICANO | en desarrollo |  | 2023_VI010_001 | Recepción final TGM | TGM exterior construido entre dic 23 y jul 25, donde quedo pendiente la recepción final de las obras | FHL | en proceso | Rodrigo Borquez |  |  |  | si
2023_VI010 | Enjoy Viña | RECEPCIÓN SALÓN AMERICANO | en desarrollo |  | 2023_VI010_002 | Documentos expediente DOM | Para ingresar el expediente a la DOM faltan los siguientes documentos: Plan de seguridad a Bomberos (pagado a la espera de entrega) Carta a la DOM informando constructora e ITO (pendiente firma de la alcaldesa) | FHL | en proceso | Rodrigo Borquez |  |  |  | no
2023_VI010 | Enjoy Viña | RECEPCIÓN SALÓN AMERICANO | en desarrollo |  | 2023_VI010_002 | Fiscalización Seremi terraza | Seremi fiscaliza terraza Salón Americano dejando acta con observaciones | FHL | terminada | Rodrigo Borquez | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | no |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-14
2023_VI010 | Enjoy Viña | RECEPCIÓN SALÓN AMERICANO | en desarrollo |  | 2023_VI010_003 | Permiso DOM pendiente | No contamos con el permiso de DOM recepcionado. | FHL | en proceso | Rodrigo Borquez |  |  |  | no
2023_VI010 | Enjoy Viña | RECEPCIÓN SALÓN AMERICANO | en desarrollo |  | 2023_VI010_004 | Ceniceros accesos | Refiere existen ceniceros en cada asiento, pero no de pie en cada acceso, para personal que circula en sala. (se instalan en presencia del inspector) | FHL | terminada | Rodrigo Borquez | 100% |  |  | no
2023_VI010 | Enjoy Viña | RECEPCIÓN SALÓN AMERICANO | en desarrollo |  | 2023_VI010_005 | Espacio abierto techumbre | No se considera espacio abierto, teniendo techumbre. o en su defecto si techumbre no puede contar con paredes. (50% de la instalación y/o espacio abierto) | FHL | terminada | Rodrigo Borquez | 100% |  |  | no
2023_VI010 | Enjoy Viña | RECEPCIÓN SALÓN AMERICANO | en desarrollo |  | 2023_VI010_006 | Actualización informe sanitario | refiere que no se considera una actualización del informe sanitario DS 10/10 por las modificaciones realizadas y lo solicita en acta. | FHL | en proceso | Rodrigo Borquez |  |  |  | no
2023_VI010 | Enjoy Viña | RECEPCIÓN SALÓN AMERICANO | en desarrollo |  | 2023_VI010_007 | Ingreso descargos acta | Se debe ingresar los descargo al acta de observaciones por plataforma 22-jul Se consigue plazo adicional para ingresar descargos | FHL | terminada | Rodrigo Borquez | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | no |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-20
2023_VI010 | Enjoy Viña | RECEPCIÓN SALÓN AMERICANO | en desarrollo |  | 2023_VI010_008 | Solicitud antecedentes DOM | se termina de solicitar por transparencia antecedentes no disponibles en la DOM. | FHL | en proceso | Rodrigo Borquez |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | si | 2026-07-22 | 2026-07-22
2023_VI010 | Enjoy Viña | RECEPCIÓN SALÓN AMERICANO | en desarrollo |  | 2023_VI010_009 | Envío descargos técnicos | Se envía documento con descargos técnicos asociados al diseño del recinto. | FHL | terminada | Rodrigo Borquez | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | no |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-22
2023_VI010 | Enjoy Viña | RECEPCIÓN SALÓN AMERICANO | en desarrollo |  | 2023_VI010_010 | Revisión expediente RF | Unidad solicita avanzar con revisión de expediente de RF a la espera de carta de designación. Se enviará a la revisora una vez que llegue el certificado de Bomberos. | FHL | en proceso | Rodrigo Borquez |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | si | 2026-07-23 | 2026-07-23
2023_VI010 | Enjoy Viña | RECEPCIÓN SALÓN AMERICANO | en desarrollo |  | 2023_VI010_011 | Ingreso descargos plataforma | Se deben ingresar descargos por plataforma digital | FHL | terminada | Rodrigo Borquez | 100% | 2026-07-24 | 2026-07-24 | no |  |  | 2026-07-24 | 2026-07-24
2025_PU018 | Enjoy Pucón | REGULARIZACIÓN CASINO | en desarrollo |  | 2025_PU018_001 | Fiscalización modificaciones casino | En dic 2024 DOM fiscalizó el casino detectando que habían modificaciones que no tenían permiso de obras | FHL | en proceso | Gabriel Contreras |  |  |  | si
2025_PU018 | Enjoy Pucón | REGULARIZACIÓN CASINO | en desarrollo |  | 2025_PU018_002 | Solicitud permiso obra menor | Se ingresó la solicitud de permiso de obra menor para resolver observaciones del casino. | FHL | terminada | Gabriel Contreras | 100% | 2026-01-27 | 2026-01-27 | no |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27
2025_PU018 | Enjoy Pucón | REGULARIZACIÓN CASINO | en desarrollo |  | 2025_PU018_003 | Aprobación modificaciones casino | DOM aprobó modificaciones de casino y envió pago de derechos. | FHL | terminada | Gabriel Contreras | 100% | 2026-04-10 | 2026-04-10 | no |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-10
2025_PU018 | Enjoy Pucón | REGULARIZACIÓN CASINO | en desarrollo |  | 2025_PU018_004 | Expediente recepción final | Pendiente ingreso de expediente de recepción final, para lo cual falta aclarar quien está autorizado para firmar la solicitud de Recepción Final ante la Dirección de Obras Municipales | FHL | en proceso | Gabriel Contreras |  |  |  | si
2025_PU018 | Enjoy Pucón | REGULARIZACIÓN CASINO | en desarrollo |  | 2025_PU018_005 | Consulta representantes firma | Se envía mail a P. Ocariz consultando por representantes con autorización para firma de expediente de recepción | FHL | en proceso | Gabriel Contreras |  | 2026-07-06 | 2026-07-06 | si | 2026-07-06 | 2026-07-06
2025_PU018 | Enjoy Pucón | REGULARIZACIÓN CASINO | en desarrollo |  | 2025_PU018_006 | Espera respuesta firma | Aun no se recibe respuesta | FHL | terminada | Gabriel Contreras | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | si |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-10
2025_PU018 | Enjoy Pucón | REGULARIZACIÓN CASINO | en desarrollo |  | 2025_PU018_007 | Seguimiento firmante expediente | Aún no se recibe respuesta sobre firmante de expediente de Recepción Final en representación del propietario. Se enviará correo dando seguimiento. | FHL | terminada | Gabriel Contreras | 100% | 2026-07-24 | 2026-07-24 | si |  |  | 2026-07-24 | 2026-07-24
2025_PU018 | Enjoy Pucón | TRASPASO A MONEDA | en desarrollo |  | 2025_PU018_008 | Visita Moneda escalas | Moneda realiza visita al hotel donde solicitó revisar escalas de evacuación y una propuesta de nuevas ubicaciones. | FHL | en proceso | Gabriel Contreras |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | si | 2026-07-10 | 2026-07-10
2025_PU018 | Enjoy Pucón | TRASPASO A MONEDA | en desarrollo |  | 2025_PU018_009 | Solicitud repositorio inmuebles | Arquitecto de Moneda solicita nuevamente repositorio ccn información de los inmuebles. | FHL | terminada | Gabriel Contreras | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | no |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-20
2025_PU018 | Enjoy Pucón | TRASPASO A MONEDA | en desarrollo |  | 2025_PU018_010 | Envío repositorio | Se envía repositorio | FHL | terminada | Gabriel Contreras | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | no |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-22
2026_CQ020 | Enjoy Coquimbo | OVO BEACH | en desarrollo |  | 2026_CQ020_001 | Oficio DOM OVO Beach | La unidad envía oficio recibido de la DOM por fiscalización de OVO Beach donde solicita regularizar las obras en un plazo máximo de 30 días. | APE | en proceso | GG Unidad |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | si | 2025-10-03 | 2025-10-03
2026_CQ020 | Enjoy Coquimbo | OVO BEACH | en desarrollo |  | 2026_CQ020_002 | Ingreso expediente OVO Beach | Se ingresa expediente de regularización de OVO beach a la DOM digital | APE | terminada | GG Unidad | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-20 | no |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20
2026_CQ020 | Enjoy Coquimbo | OVO BEACH | en desarrollo |  | 2026_CQ020_003 | Rechazo expediente DOM | Se recibe oficio de la DOM rechazando el expediente de permios | APE | terminada | GG Unidad | 100% | 2025-11-21 | 2025-11-21 | no |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21
2026_CQ020 | Enjoy Coquimbo | OVO BEACH | en desarrollo |  | 2026_CQ020_004 | Reingreso expediente OVO Beach | se reingresa expediente de regularización de OVO Beach. | APE | terminada | GG Unidad | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-17 | no |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17
2026_CQ020 | Enjoy Coquimbo | OVO BEACH | en desarrollo |  | 2026_CQ020_005 | Nuevo rechazo expediente | llega nuevo rechazo al expediente | APE | en proceso | GG Unidad |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | si | 2026-01-08 | 2026-01-08
2026_CQ020 | Enjoy Coquimbo | OVO BEACH | en desarrollo |  | 2026_CQ020_006 | Envío costos regularización | Se envía a Unidad costos asociados a la regularización del OVO Beach para aprobación (aproximado 9 millones) | APE | en proceso | GG Unidad |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | si | 2026-02-10 | 2026-02-10
2026_CQ020 | Enjoy Coquimbo | OVO BEACH | en desarrollo |  | 2026_CQ020_007 | Fiscalización OVO Beach | DOM, patentes y gobernación marítima vuelve a fiscalizar Ovo beach, enviando acta de observaciones y otorgando plazo máximo de 30 días para su regularización | APE | en proceso | GG Unidad |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | si | 2026-07-01 | 2026-07-01
2026_CQ020 | Enjoy Coquimbo | OVO BEACH | en desarrollo |  | 2026_CQ020_008 | Aprobación costos OVO Beach | Se envía a Unidad mail con costos asociados a la regularización del OVO beach para aprobación. | APE | en proceso | GG Unidad |  | 2026-07-06 | 2026-07-06 | no | 2026-07-06 | 2026-07-06
2026_CQ020 | Enjoy Coquimbo | OVO BEACH | en desarrollo |  | 2026_CQ020_009 | Daños temporales OVO Beach | Edificaciones sufren daños profundos por temporal. Regularización queda sujeta a proceso de rehabilitación del espacio. | APE | en proceso | GG Unidad |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | si | 2026-07-17 | 2026-07-17
2026_TR001 | Enjoy Transversales | MANTENCIÓN | en desarrollo |  | 2026_TR001_001 | Comité mantención avances | Se realiza comité de mantención donde se presentan avances. Se solicita no adjudicar Rinconada hasta contar con más ofertas. | JPB | en proceso | Vicente Alamo |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | no | 2026-07-14 | 2026-07-14
2026_TR001 | Enjoy Transversales | MANTENCIÓN | en desarrollo |  | 2026_TR001_002 | Búsqueda proveedores | Se solicita a cadena de suministros ayuda buscando proveedores. Se recibe respuesta indicando que ellos no cuentan con datos de algún otro proveedor local. La unidad buscará alguna alternativa en la zona | FHL | en proceso | Nicolás Cerda |  | 2026-07-20 | 2026-07-20 | no | 2026-07-20 | 2026-07-20
2026_TR001 | Enjoy Transversales | MANTENCIÓN | en desarrollo |  | 2026_TR001_003 | Reunión avance Rinconada | Se realiza reunión con Rinconada para revisar cómo van avanzando con los siguientes temas: Conversaciones con empresa de mantención de clima actual por deficiencia en los servicios y pagos atrasados Cotización con otras empresas por servicios de mantención y plan piloto de para renovar equipos de clima del hotel Definición de capex, próxima semana se realizara reunión para revisión. | APE | en proceso | Nicolás Cerda |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | no | 2026-07-21 | 2026-07-21
2026_TR001 | Enjoy Transversales | MANTENCIÓN | en desarrollo |  | 2026_TR001_004 | Reunión piscinas Pucón | Se realiza reunión con Pucón por tema de piscinas, se acuerda evaluar posibles costos adicionales a solicitar por el proveedor con la oferta más atractiva para hacer reparaciones, buscando no alterar ahorros encontrados. | APE | en proceso | Gabriel Contreras |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | no | 2026-07-23 | 2026-07-23

## Hoja1
id_proyecto
unidad_nombre
proyecto_nombre
id_tarea
tarea_nombre
fecha_base
fecha_inicio
fecha_fin
id_proyecto
unidad_nombre
proyecto_nombre
id_tarea
tarea_descripcion
tarea_nombre
fecha_legacy
estado_proyecto
estado_tarea
con_alerta
fecha_inicio_proy
fecha_inicio_real
fecha_fin_proy
fecha_fin_real